## Suvestinė
Projekto planavimo ir finansavimo suvestinė
Projekto pavadinimas:
Organizacijos pavadinimas:
Projekto bendra vertė (€): |  | 0
Prašoma surinktų ir (ar) praėjusiais laikotarpiais nepanaudotų, ir (ar) gražintų gamybos įmokos lėšų suma (avansiniai mokėjimai): |  | 0
Eil. Nr. | Projekto etapas/veikla | Įgyvendinimo terminas (iki) (planuojamo etapo pabaigos data) | Siektinas rezultatas (konkretus pasiektas pokytis ar sukurtas produktas) | Rodiklis (kaip bus matuojamas rezultatas) | Susijusios biudžeto eilutės (išlaidų pavadinimas pagal projekto biudžetą) | Lėšos etapui (€) (bendra planuojama suma šiai veiklai) | Prašomas avansas (€) (planuojama avansinio mokėjimo suma (jei netaikoma – 0)) | Numatoma avansinio mokėjimo pateikimo data (iki ...)
1.
2.
3.
4.
5.
n...
Iš viso: | [5 empty] | 0 | 0
Note on F8: Jei vienam projekto etapui priskiriamos kelios biudžeto išlaidų eilutės, jos gali būti išvardijamos viename langelyje

## pildymo pavyzdys
Projekto planavimo ir finansavimo suvestinė
Bendruomeninis energijos taupymo ir mikro-generacijos sprendimų diegimas
Organizacijos pavadinimas: |  | Miško gyvenvietės bendruomeninė organizacija
Projekto bendra vertė (€): |  | 4550
Prašoma surinktų ir (ar) praėjusiais laikotarpiais nepanaudotų, ir (ar) gražintų gamybos įmokos lėšų suma (avansiniai mokėjimai): |  | 4300
Eil. Nr. | Projekto etapas/veikla (projekto įgyvendinimo etapas/veikla) | Įgyvendinimo terminas (iki) (planuojamo etapo pabaigos data) | Siektinas rezultatas (konkretus pasiektas pokytis ar sukurtas produktas) | Rodiklis (kaip bus matuojamas rezultatas) | Susijusios biudžeto eilutės (išlaidų pavadinimas pagal projekto biudžetą) | Lėšos etapui (€) (bendra planuojama suma šiai veiklai) | Prašomas avansas (€) (planuojama avansinio mokėjimo suma (jei netaikoma – 0)) | Numatoma avansinio mokėjimo pateikimo data (iki ...)
1 | Saulės modulio įsigijimas ir įrengimas | 2026-07-31 | Įrengtas 2 kW saulės modulis | 1 įrengtas modulis | Saulės modulis 2 kW su inverteriu ir montavimu | 2800 | 2800 | 2026-05-15
2 | LED šviestuvų įrengimas | 2026-06-30 | Sumontuoti LED šviestuvai | 20 vnt. | LED šviestuvai (išmanūs) | 1000 | 1000 | 2026-05-15
3 | Energijos vartojimo mokymai | 2026-09-30 | Apie 30 gyventojų apmokyti energijos taupymo temomis | 1 mokymai | Energijos vartojimo mokymai | 600 | 500 | 2026-07-30
4 | Viešinimo priemonių parengimas | 2026-08-31 | Įrengtas projekto informacinis stendas | 1 stendas | Viešinimas | 150 | 0 | -
Iš viso: | [5 empty] | 4550 | 4300
Note on F8: Jei vienam projekto etapui priskiriamos kelios biudžeto išlaidų eilutės, jos gali būti išvardijamos viename langelyje